## PRINCIPAL
DESCRIPCIÓN |  |  | Integrantes del equipo |  | Grado
Aplicación web para fomentar la utilización de las instalaciones deportivas de las que dispone la universidad como para incentivar la idea de la vida universitaria en el campus gracias a la creación de grupos sociales. |  |  | Hugo Roman |  | INSO
|  |  | David Villaverde |  | INSO
|  |  | Daniel Leva |  | INSO
ID | ÉPICAS
1 | Incentivar el deporte con aplicación web.
2 | Incentivar vida universitaria con aplicación web a través de comunidades.
3 | Implemertarlo en la página oficial de la universidad.
ID | HISTORIAS DE USUARIO | Valor de negocio | Estimación del equipo | Sprint aceptado
Aplicación WEB
1.1 | Se espera que haya sección de baloncesto | L | M | 1
1.2 | Se espera que haya sección de padel | L | M | 1
1.3 | Se espera que haya sección de futbol | XS | M | 1
1.4 | Horario con disponibilidad de las instalaciones deportivas | L | XL | 1
2.1 | Crear maqueta de página web | L | L | 1
3.1 | Crear pagina login | M | XL | 2
3.2 | Crear pagina web real | XL | L | 2
3.3 | Crear menu de navegación pagina web | L | XL | 2
3.4 | Crear página de Inicio | XL | L | 2
3.5 | Crear pagina de evento | L | L | 2
3.6 | Crear pagina de usuario | XL | XL | 2
3.7 | Crear página de reservas | XL | XL | 2
| Web responsiva | L | L | 1
2.2 | Cambiar imágenes pagina reservas(Mas descriptivas) | XL | XL | 3
| Añadir información sobre el proyecto | XL | XL | 3
2.3 | Cambiar el prototipo para que se vea como el proyecto final | XL | XL | 3
2.4 | Crear Mockups de la pagina | XXL | L | 4
1.5 | Hablar con la garita para pedir información sobre alquiler de pistas de padel | XXL | M | 4
1.6 | Hablar con recepción sobre el material deportivo | XXL | M | 4
1.7 | Añadir seccion de amigos y busqueda de personas | M | XXXL | 5
1.8 | Añadir sección de senderismo | L | M | 5
4.1 | Crear base de datos en la que almacenar tanto usuarios como eventos | XL | M | 5
4.2 | Desarrollo backend para creacion y registro de usuarios | XXL | XXL | 6
4.3 | Desarrollo backend para creacion y reserva de eventos | XXL | XXL | 6
3.8 | Vincular paginas entre si y montar diseño final de la web | XL | L | 8
4.4 | Crear cuenta de admin y funciones privilegiadas | XXL | XL | 7
4.5 | Desarrollo de las insignias para premiar a usuarios | L | L | 7

## Retospectiva
Retrospectiva
Sprint 1
Creación de maqueta web
No hemos podido empezar la página por falta de tiempo
Sprint 2
Hemos creado el primer prototipo de como diseñaremos la pagina y que se implementara
Hemos desarrollado el home y las principales paginas
Se nos informa de que nos pondran en contacto con estudiantes de diseño para la interfaz de la web
Sprint 3
Hemos hecho nuevas tarjetas para las secciones de los diferentes deportes para que sean más descriptivas
Hemos añadido el fondo de pantalla para que la página aparezca con su aspecto final
No hemos añadido información sobre el proyecto por falta de tiempo.
No hemos sabido nada de los de diseño
Creamos el diagrama de flujo de la web
Sprint 4
Hemos bajado a hablar con la garita para preguntar acerca de la disponibilidad de las pistas, nos han comentado que ellos no la llevan en especifico, que volvamos otro dia y nos comenta mas
Hemos ido a recepcion a preguntar sobre el material deportivo y ellos acceden a proporcionar balones y otros utiles
Empezamos a pensar y debatir con el cliente sobre la base de datos y como estructurarla
Seguimos sin saber de los de diseño, la profesora nos intenta echar una mano
Sprint 5
Conseguimos establecer contacto con la chica de diseño, hubo un problema de comunicación de los profesores
Tenemos nuestra primera reunion con la chica y le comentamos el proyecto y como nos gustaria hacerlo
Acordamos vernos unos dias mas tarde con un diagrama de flujo mejorado y una idea basica del diseño
Se plantea por parte de la cliente la posibilidad de establecer unas especie de conexiones internas entre los usuarios, tras debatirlo un poco decidimos dejarlo debido a su dificultad y otras maneras de socializacion que se emplean
Se plantea tambien la opcion de añadir senderismo pero se rechaza tras ver con los clientes que seria una modalidad poco empleada y para la cual se necesitarian mas recursos externos
*Reunion con la diseñadora*
Nos enseña el nuevo diagrama de flujo y empieza a crear las paginas con la herramienta Figma, quedamos de nuevo en reunirnos la siguiente semana
Sprint 6
Empezamos a desarrollar backend para el funcionamiento de la web, se decide por crear una API con la que comunicarse desde el React
Usamos una pagina de pruebas sin diseño para mostrar el backend ya funcional
Empezamos a programar las paginas finales con el diseño que nos aporta a medida que nos va entregando paginas
*Segunda reunion con la diseñadora*
Nos vuelve a mostrar el Figma actualizado y le comentamos funciones que queriamos implementar en pos de buscar ayuda para el diseño de las mismas
Sprint 7
Tras hablar con la cliente se nos pide que hagamos una cuenta de administrador para poder interactuar de manera privilegiada sobre la web
Desarrollamos tambien un sistema de entrega de insignias para premiar a los mejores usuarios, siendo estas aportadas tanto por la web como a traves de la cuenta admin
*Tercera reunion con la diseñadora*
En esta ultima reunion nos enseña todas las paginas ya diseñadas con las funciones que le habiamos pedido asi que hasta aquí nuestra colaboracion aunque sigamos manteniendo el contacto ante posibes dudas
Sprint 8
Al tener las paginas acabadas decidimos tanto vincularlas entre si como con el backend obteniendo asi el producto final

## REVISAR
Utilizar Yammer
Info garita
Material recepción